|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budget | Voorontwerp | Ontwerp | Bestek | Aanbesteding | Bouwvergunning | Start werken |
| Vaalbeekstraat (Waversebaan – Dorpsstraat) | 235.000 € | X | X | X | X | X | KLAAR |
| AQUAFIN: OLV-straat + Maurits Noëstraat  (Prosperdreef – Meerdaalweg) | 830.000 € | X | X | X | X | X | 2015/2016 |
| Duivenstraat (Demuntersstraat – Vinkenbosstraat) | 246.000 € | X | X | X | X | X | SEP 2016 |
| Alex Vermaelenstraat  (Bierbeekstraat – A. Nijsstraat) | 95.000 € | X | X | X | X | X | SEP 2016 |
| Fietspaden Dassenstraat  (Blandenstraat – Parkstraat) | 488.000 € | X | X | X | X | X | OKT 2016 |
| Waversebaan (Boslaan – Blokkenstraat) | 963.000 € | X | X | X | JUN 2016 | SEP 2016 | APR 2017 |
| Blandenstraat  (Konijnenhoekstraat – Dassenstraat) | 500.000 € | X | X | X | JUN 2016 | SEP 2016 | APR 2017 |
| Bovenbosstraat (Konijnenhoekstraat – Expresweg) | 325.000 € | X | X | X | JUN 2016 | SEP 2016 | APR 2017 |
| Leuvensestraat (Beekstraat – P. Tilemansstraat) | 1.350.000 € | X | SEP 2016 | OKT 2016 | NOV 2016 | FEB 2017 | APR 2017 |
| INFRAX: Zijstraten Maurits Noëstraat  Grezstraat + Oud-Heverleestraat + STJW-straat + Groenendaalstraat | 580.000 € | JUL 2016 | OKT 2016 | NOVE 2016 | DEC 2017 | FEB 2017 | 2017/2018 |
| AQUAFIN: Kauwereelstraat  (Beekstraat – Molenstraat) | 410.000 k€ | X | X | JUN 2016 | JUN 2016 | OKT 2016 | 2017/2018 |
| Dorpskern Oud-Heverlee  Bogaardenstraat (deel) + Dorpsstraat (Bogaardenstraat – Broekstraat) | 1.400.000 € | JUN 2016 | OKT 2016 | NOV 2016 | DEC 2016 | FEB 2017 | 2017/2018 |

